## 工作表1
Task | Start Date | Days to Complete | 44676
Role decision | 2022-04-25 | 7
Research | 2022-04-25 | 3
Research | 2022-04-26 | 4
Data analysis | 2022-04-27 | 3
Data analysis | 2022-04-28 | 6
Data analysis | 2022-04-29 | 5
Data visualisation | 2022-04-30 | 2
Statistical analysis | 2022-05-01 | 1
Methodology PowerBI | 2022-05-01 | 6
Report submit | 2022-05-06 | 5